ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сьомої сесії

сьомого скликання

Кіровоградської районної ради

«18» серпня 2016 № 98

**Заходи**

**щодо забезпечення проведення конкурсу щодо визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Виконавець | Граничний термін виконання заходу | Примітки |
|
| 1 | Довести до відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів Умови проведення конкурсу | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 01.09.2016 |  |
| 2 | Провести аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів району | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;конкурсна комісія | 10.09.2016 | Результати оформляються у формі довідки за підписом керівника |
| 3 | Вивчити стан впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та якість надання зазначених освітніх послуг | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 10.09.2016 | Результати оформляються у формі довідки за підписом керівника |
| 4 | Здійснити прогноз витрат на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів (за необхідності), на придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, потребу у введенні додаткових посад педагогічних працівників | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 15.09.2016 | Результати оформляються у формі довідки за підписом керівника |
| 5 | Подати до відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації інформаційні матеріали (об’ємом до 20 сторінок) щодо визначення результативності роботи навчального закладу за критеріями, встановленими в Умовах проведення конкурсу | Директори загальноосвітніх навчальних закладів | 15.09.2016 | Інформація подається у формі інформаційної довідки за підписом директора загальноосвітнього навчального закладу |
| 6 | Оприлюднити в газеті Кіровоградської райдержадміністрації та районної ради «Зоря», на сайті Кіровоградської райдержадміністрації та районної ради інформацію про проведення конкурсу з графіком засідань конкурсної комісії | Конкурсна комісія | 15.09.2016 | Оформляється протоколом, що підписується усіма членами комісії. |
| 7 | Провести засідання конкурсної комісії з визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району згідно з графіком | Конкурсна комісія | З 20 по 23.09.2016 | Оформляється протоколом, що підписується усіма членами комісії. |
| 8 | На підставі отриманих матеріалів підвести підсумки конкурсу та визначити загальноосвітні навчальні заклади, запропоновані до затвердження районній раді, як опорні | Конкурсна комісія | До 28.09.2016 | Оформляється протоколом, що підписується усіма членами комісії. |
| 9 | Розробити та подати до районної ради проект рішення щодо створення освітнього округу шляхом об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні об’єднання з урахуванням визначених опорних шкіл | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, райдержадміністрація | До 30.09.2016 | Проект рішення |
| 10 | Оприлюднити в газеті Кіровоградської райдержадміністрації та районної ради «Зоря», на сайті Кіровоградської районної ради та райдержадміністрації узагальнену інформацію про результати проведеного конкурсу | Конкурсна комісія | До 01.10.2016 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_