**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання районної програми розвиткудошкільної освіти на 2014-2017 роки**

Районна програма розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки була затверджена рішенням сесії Кіровоградської районної ради 21 березня 2014 року № 291.

Мета Програми полягає в забезпеченні реалізації права кожної дитини на доступність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний розвиток, формування передумов навчальної діяльності.

Основними завданнями Програми стали:

* розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом відкриття таких закладів у пристосованих приміщеннях, відкриття навчальних закладів та додаткових груп;
* проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем тощо);
* забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, системи комунікацій та обладнання державних і комунальних ДНЗ та котелень.

На виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629 та обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 20 вересня 2013 року № 508, районної програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Кіровоградської районної ради від 21 березня 2014 року № 291 у 2014 та 2015роках відділом освіти, молоді та спорту здійснювалося за напрямками:

1. розширення мережі дошкільних навчальних закладів;
2. проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

Так, станом на 01 травня 2016 року працює 18 дошкільних навчальних закладів та 13 дошкільних структурних підрозділів НВК. В них виховується963 дітей дошкільного віку, що становить 96% від загальної кількості дітей віком від 3-х до 6-ти років. Головною метою дошкільної освіти сьогодення є створення сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку через впровадження різних форм здобуття дошкільної освіти для дітей 5-річного віку та дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Дошкільною освітою та соціально-педагогічним патронатом в Кіровоградському районі охоплено 100% дітей 5-річного віку.

Протягом 2014-2015 років відновлено діяльність Гаївського ДНЗ «Гайочок», переведено дошкільний навчальний заклад до підрозділу Веселівського НВК, в приміщення школи, відкриті дошкільні групи у Оленокосогорівському та Червоноярському НВК І-ІІІ ступенів, що дало можливість охопити дошкільною освітою ще 78 дітей.

На території Аджамської сільської ради існує черга до дошкільного навчального закладу «Білочка». На даний момент завершується ремонт частини приміщень для відкриття 3-ої групи з 1 вересня 2016 року.

Протягом 2014-2015 років здійснено ремонт системи опалення та встановлення піролізних котлів в Аджамському ДНЗ «Білочка» за рахунок проекту ЄС/ПРООН, заміна вікон, дверей та ремонт системи опалення та встановлення піролізних котлів Аджамському ДНЗ «Веселка» за рахунок районного та місцевого бюджетів, здійснено ремонт системи опалення в Соколівському ДНЗ «Струмочок» за рахунок сільського бюджету, ремонт даху в Бережинському ДНЗ «Колосок» за рахунок державного та місцевого бюджетів.

За період 2014-2015 роки здійснено таке фінансування на розвиток дошкільної освіти:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роки** | **Назва ДНЗ (НВК)** | | **Джерела фінансування** | **Сума (тис.**  **грн.)** | **Примітка** |
| **2014** | Аджамський ДНЗ «Білочка» | | ЄС/  ПРООН та співфінансування з місцевого бюджету | 327,9 | Ремонт системи опалення, встановлення піролізних котлів; |
| СБ | 25,8 | Придбано нові меблі |
| Аджамський ДНЗ «Веселка» | | СБ | 10 | Заміна вікон |
| Великосеверинівський ДНЗ | | СБ | 20,8 | Ремонт котельні, придбано обладнання для групи |
| Володимирів  ський ДНЗ | | СБ | 50 | Проведення частини капітального ремонту |
| Катеринівсь  кий ДНЗ | | СБ | 27 | Придбано побутову техніку та обладнання для харчоблоку |
| Калинівський ДНЗ | | СБ | 70 | Побудова котельні |
| Клинцівський ДНЗ | | СБ | 25 | Ремонт системи опалення, придбання обладнання для харчоблоку |
| КарлівськийДНЗ | | СБ | 7,69 | Заміна лінолеуму, придбання нових меблів |
| Соколівський ДНЗ | | СБ | 15 | Заміна електропроводки та частково системи опалення |
|  | Олексіївський ДНЗ | | СБ | 2 | Косметичний ремонт приміщення та ігрового майданчика |
| Оситнязький ДНЗ | | СБ | 11,3 | Ремонт даху, придбано іграшки |
| Покровський ДНЗ | | СБ | 16,4 | Ремонт групових кімнат |
| Первозванівський ДНЗ | | СБ | 30,2 | Ремонт групової кімнати, придбано пральну машину |
| Веселівський НВК | | РБ | 70  10 | Завершено реконструкцію приміщення  Придбано меблі |
| Івано-Благодатнен  ський НВК | | РБ | 60 | Ремонт даху котельні |
| **ВСЬОГО** | | | **Район**  **ний бюджет (тис.**  **грн.)** | **Сіль**  **ськийбюд**  **жет (тис.**  **грн.)** | **Позабюджетні кошти (тис.грн.)** |
|  | | | **140,00** | **311,19** | **327,9** |
| **2015** |  | |  |  |  |
|  | Аджамський ДНЗ «Білочка» | | СБ | 43 | Проведено облаштування каналізації,закуплено побутову техніку |
| Аджамський ДНЗ «Веселка» | | СБ | 357 | Замінавікон та дверей, реконструкція системи опалення |
| РБ | 500 |
| Бережинський ДНЗ | | СБ | 53,35 | Ремонт даху |
| ДБ | 477,184 |
| Великосеверинівський ДНЗ | | СБ | 197,78 | Заміна вікон та дверей, |
| Позабюджетні кошти | 8,6 | Придбано м’який інвентар |
| Вишняківсь  кий ДНЗ | | СБ | 27,5 | Здійснено утеплення приміщення |
| Володимирів  ський ДНЗ | | РБ | 224 | Встановлення системи опалення та котла, санвузлу |
| Гаївський ДНЗ | | СБ | 186,5 | Поточний ремонт, закуплено сучасні меблі, обладнання, спортивно-ігровий майданчик |
| Катеринівсь  кий ДНЗ | | СБ | 9,65 | Придбано меблі |
| Позабюджетні кошти | 17 | Придбано спортивний інвентар |
|  | КалинівськийДНЗ | | СБ | 14,8 | Придбано м’який інвентар |
| Клинцівський ДНЗ | | СБ | 17,27 | Проведено поточний ремонт, придбано побутову техніку |
| Карлівський ДНЗ | | СБ | 2 | Придбано спортивно-ігровий майданчик |
| Миколаївсь  кий ДНЗ | | СБ | 30 | Придбано м’який інвентар; |
| Соколівський ДНЗ | | СБ | 239,1 | Ремонт системи опалення, закуплено м’який інвентар |
| Олексіївський ДНЗ | | СБ | 89,75 | Проведено заміна дверей, поточний ремонт приміщення та ігрового майданчика,придбано меблі та іграшки |
| Оситнязький ДНЗ | | СБ | 50,5 | Придбано спортивно-ігровий майданчик та меблі |
| Позабюджетні кошти | 2 |
| Покровський ДНЗ | | СБ | 187 | Проведено заміну вікон |
| Позабюджетні кошти | 8,4 | Закуплено меблі |
| Первозванівський ДНЗ | | СБ | 22 | Придбано електротехніку |
| Позабюджетні кошти | 30 | Придбано спортивно-ігровий майданчик |
| Оленокосого  рівський НВК | | РБ | 75,242 | Проведено реконструкцію частини приміщення під розміщення дошкільної групи та закупівлю меблів, обладнання та спортивно-ігрового майданчика |
| ДБ | 677,182 |
| Червоноярсь  кий НВК | | РБ | 72,901 | Проведено реконструкцію частини приміщення під розміщення дошкільної групи та закупівлю меблів, обладнання та спортивно-ігрового майданчика |
| ДБ | 656,11 |
| Веселівський НВК | | СБ | 22 | Придбано меблі |
| Созонівський НВК | | РБ | 12,48 | Придбано бойлер та постільну білизну, принтер |
|  | Овсяниківсь  кий НВК | | СБ | 44, 8 | Проведено замінувікон та дверей |
| **ВСЬОГО** | | **Державний бюджет,тис.**  **грн.** | **Районний бюджет(тис.грн.)** | **Сіль**  **сякий бюджет(тис.**  **грн.)** | **Позабюджетні кошти (тис.грн.)** |
|  | | **1810,476** | **884,623** | **1594** | **66** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Заплановано** | | **Витрачено** | |
| **Рік** | Кошти державного бюджету  (тис.грн.) | Кошти районного та місцевого бюджетів  (тис.грн.) | Кошти державного бюджету  (тис.грн.) | Кошти районного та місцевого бюджетів  (тис.грн.) |
| **2014** | - | 380,00 | - | 451,19 |
| **2015** | 522,1 | 189,1 | 1810,47 | 2478,62 |

**Відсоток використання коштів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рік** | **Заплановано (тис.грн.)** | **Витрачено (тис.грн.)** | **Відсоток виконання (%)** |
| 2014 | 380,00 | 779,09 | 205 |
| 2015 | 711,2 | 4355,099 | 612 |

Інформаційно-ресурсний методичний центр відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської РДА постійно здійснює науково-методичний супровід формування творчого потенціалу, підвищення рівня педагогічної майстерності вихователів, застосування сучасних інноваційних технологій у практичній діяльності педагогів ДНЗ під час роботи районних семінарів-практикумів завідувачів ДНЗ, постійно діючих семінарів вихователів, районних методичних об’єднань музичних керівників та творчої групи завідувачів ДНЗ.

Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів району взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-огляді «Україна рідний край», де Оситнязький ДНЗ «Сонечко» (завідувач Гліжинска Н.С.), був нагороджений дипломом лауреата даного конкурсу.

Щороку у квітні місяці проводиться районний огляд-конкурс дитячої творчості «Степові джерела», у травні Мала спартакіада «Юні олімпійські резерви» серед дошкільних навчальних закладів та структурних дошкільних підрозділів НВК району. Переможці даних конкурсів беруть участь та нагороджуються цінними подарунками під час заключного концерту, який проходить у районному будинку культури у червні місяці.

**Начальник відділу освіти,**

**молоді та спорту С. Крамаренко**