- Додаток 1

до Програми

- (в редакції рішення

- Кіровоградської районної ради

- від 19.09.2017р. № 238)

- Ресурсне забезпечення районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей

- в Кіровоградському районі на 2014-2017 роки

(тис. грн.)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Роки виконання Програми |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у т.ч. | 1002,1 | 547,5 | 796,8 | 1269,7 | 3616,1 |
| районний бюджет | 327,0 | 467,9 | 641,4 | 1084,3 | 2520,6 |
| кошти інших джерел | 675,1 | 79,6 | 155,4 | 185,1 | 1095,2 |

___________________________________________________

- Додаток2

до Програми

- (в редакції рішення

- Кіровоградської районної ради

- від 19.09.2017 № 238 )

- Заходи щодо реалізації районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей

в Кіровоградському районі на 2014-2017 роки

| № з/п | Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Обсяги фінансування (тис. грн. ) | Джерела фінансування |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет району (тис. грн. ) | інші джерела (тис. грн. ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій, талановитих та обдарованих дітей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення оздоровленням дітей окремих категорій на базі стаціонарних оздоровчих закладів | Управління соціального захисту населення Кіровоградської районної державної адміністрації | 2014 2015 2016 2017 | 683,4 189,5 198,7 389,6 | 49,4 189,5 198,7 367,3 | 634 - - 22,3 | Збільшення кількості оздоровлених дітей соціально–незахищених категорій |
| 2 | Підготовка до оздоровчої та відпочинкової кампанії | Відділ освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної державної адміністрації | 2014 2015 2016 2017 | 21,8 27,3 22,1 130,0 | 21,8 27,3 22,1 130,0 | - - - - | Якісна організація оздоровчої та відпочинкової кампанії |
| 3 | Організація проведення оздоровчої та відпочинкової кампанії шляхом відкриття 30 пришкільних таборів на базі ЗНЗ району з 14–денним перебуванням дітей | Відділ освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної державної адміністрації | 2014 2015 2016 2017 | 296,9 330,7 576,0 749,8 | 255,8 251,1 420,6 587,0 | 41,1 79,6 155,4 162,8 | Відпочинок та оздоровлення дітей у Кіровоградському районі |
| 2. | Організаційно-методичне забезпечення відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проводити на базі дитячих оздоровчих закладів району роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, статевого виховання. Проводити психологічну, педагогічну консультаційну, тренінгову роботу з питань профілактики правопорушень | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 2015 2016 2017 | - - - - | - - - - | - - - - | Формування здорового способу життя у дітей та молоді, боротьба із негативними проявами у дитячому та молодіжному середовищі |

___________________________________________________