Додаток 1

до районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Кропивницької районної ради

____________2019 №____________

Напрями реалізації та заходи   районної програми

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2019-2021 роки

| № з/п | Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансува-ння | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла | 1) проведення моніторингу індивідуальних потреб в забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2019 -2021 роки | Служба у справах дітей райдержадміністрації | - |  | Вивчення індивідуальних потреб дітей даної категорії щодо забезпечення їх житлом |
|  |  | 2) спільно з промисловими підприємствами, фермерськими господарствами опрацювати питання щодо їх участі у реалізації проектів будівництва службового житла, реконструкції існуючих об’єктів для найманих працівників із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови їх працевлаштування у зазначених суб’єктів господарювання | 2019-2021 роки | Виконкоми сільських рад | - | - | Залучення спонсорських коштів для забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом |
|  |  | 3) провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та сформувати на рівні сільських рад житловий фонд, надавши йому статус соціального призначення для реалізації житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2019-2021 роки | Виконкоми сільських рад | - | - | Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 2. | Надання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа | 1) провести перевірки відповідності вимогам законодавства порядку ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, і в разі потреби привести у відповідність цим вимогам | 2019-2021 роки | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад | Кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, кошти місцевих бюджетів, благодійних пожертв від юридичних та фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених заклнлдавством. | Передбачення коштів для придбання житла в межах бюджету сільських рад | Проведення перевірки обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа відповідності вимогам законодавства |
|  |  | 2) забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними 16 років на квартирний та соціальний облік для забезпечення житлом | 2019-2021 роки | Виконкоми сільських рад | - | - | Забезпечення своєчасності реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла |
|  |  | 3) вживати заходи щодо залучення меценатів для надання спонсорської допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на облаштування соціального житла або найму впорядкованого житла для цих дітей | 2019-2021 роки | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад | - | - | Створення умов для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |
|  |  | 4) вивчити питання щодо наявності вільного неприватизованого житла на територіях сільських рад, ініціювання визнання його в установленому законом порядку безхазяйним або відмерлим з подальшою передачею в комунальну власність і користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування | 2019 -2021 роки | Виконкоми сільських рад |  |  | Надання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 5) здійснювати заходи щодо розвитку житлового будівництва, у т.ч. будівництва (придбання) соціального та впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, фінансування ремонту житла, яке придатне для проживання дітей даної категорії | 2019-2021 роки | Виконкоми сільських рад | Сільські бюджети |  | Надання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 3. | Збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа | 1) забезпечити ведення обліку нерухомого житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 2019-2021 роки | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад | - | - | Виявлення житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та житла, яке може успадкувати дитина |
|  |  | 2) при формуванні проекту бюджету рекомендувати передбачити кошти на придбання житла, відновлення та ремонт житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також на погашення заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію, у разі наявності права власності або користування таким житлом у дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 2019-2021 роки | Виконкоми сільських рад | - |  | Передбачення коштів на придбання, відновлення та ремонт житла, погашення заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги |
|  |  | 3) забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, вжиття відповідних заходів щодо забезпечення їх житлом після закінчення терміну перебування дітей та осіб зазначеної категорії під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу | 2019-2021 роки | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад | - | - | Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом. |
|  |  | 4) забезпечити своєчасне призначення опікуна над житлом та майном, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з метою його збереження у придатному для проживання стані | 2019-2021 роки | Служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | Збереження житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування |
|  |  | 5) забезпечити своєчасну передачу житла у власність дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі наявності права користування таким житлом у дітей вказаної категорії | 2019-2021 роки | Служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | Зменшення кількості осіб, з числа дітей даної категорії, які потребують надання соціального житла |
|  |  | 6) організувати роботу щодо набуття дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування права спадщини на житло за законом та заповітом | 2019-2021 роки | Служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | Зменшення кількості осіб, з числа дітей даної категорії, які потребують надання соціального житла |

____________________________________________________________