## РАЙОН
СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ
районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки за 2019 рік
№ з/п | Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) | Заходи Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування для виконання завдань Програми, тис.грн. |  | Фактичний обсяг фінансування, тис.грн. |  | Кількісні показники виконання програми
[6 empty] | на весь період дії Програми | у звітному періоді | за час дії Програми | у звітному періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
1. | Забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | 1) відкриття додаткових груп у закладах дошкільної освіти, що функціонують | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 1500 | 800 | 764.1 |  | Проаналізовано демографічну ситуацію та перспективи наповнюваності груп, відсутня потреба у відкритті | 1.3) 2017 -4 гр. ( Вільшанська РДА, Маловисківська РДА, Олександрівська РДА, Петрівська РДА); 2018 — 8 гр. - (Знам’янськаий МВК -4; Знам’янська РДА-1, Кіровоградський МВК — 1, Олександрійська РДА — 1); 2019 - 2 гр (Кіровоградський МВК, Олександрійська РДА; 2020 — 1гр.- Кіровоградській МВК; 2021 — 1 гр.
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  |  | 0
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 2) створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів та їх філій | 2018 рік | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 20 |  | 7 | 7 | Подано на розгляд сесії 1 проект рішень щодо створення опорної школи, прийнято 12 рішень про зміну засновника та перейменовано заклади загальної середньої освіти, тимчасово призупиненено діяльність І ступеню в 2 закладах, здійснено реєстрацію статутів ЗЗСО у новій редакції | 1.5) 2017-14 НВО, 2018- 2 НВО; 2019 — 1 НВО;
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0
|  | 3) відкриття груп, гуртків, секцій позашкільної освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 164 | 50 | 120.2 |  | Збережено мережу позашкільної освіти, відкриття додаткових груп, гуртків, секцій не здійснювалося
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 4) придбання шкільних автобусів для підвезення учнів, вихованців та учителів до опорних шкіл | 2018-2020, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 5150 | 1700 | 0 | 0 | Придбання шкільних автобусів не здійснювалось | 1.11) 2017 р. - 6 шт.*1700.0; 2018 р. - 5*1700,0; 2019 р. - 5 шт. *1700,0; | 11037 | 9250 | 10050 | 10600 | 8150
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.4924 | 5.4412 | 5.9118 | 6.2353 | 4.7941 | 28.8747
|  | 5) організація підвезення орендованим транспортом | 2018-2020, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 517 | 170 | 434.2 |  | Оплата послуг з перевезення
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 6) забезпечення утримання шкільних автобусів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 2430 | 550 | 1262.7 | 569.6 | Забезпечено придбання дизельного пального, запасних части, ремонт та обслуговування 5 ТЗ
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 95 | 20 | 17.3 | 13.3
2. | Створення сучасного освітнього середовища та впровадження основних положень “Нової української школи” | 1) відкриття сучасних прогулянкових та спортивних майданчиків у дошкільних навчальних закладах | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 550 | 120 | 52.6 |  | Встановлено 1 ігровий майданчик в Аджамському ДНЗ "Білочка", додаткове обладнання на 2 ігрові майданчики в Аджамському ДНЗ "Веселка" та Овсяниківському НВК
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 60 | 10 | 134.6 | 134.6
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 2) придбання сучасного ігрового обладнання, твердого та м’якого інвентарю для дошкільних навчальних закладів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 340 | 70 | 237.5 | 87.6 | Оновлено матеріально-технічну базу закладів дошкільної освіти
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 100 | 20 | 91.6 | 16.3
|  | 3) забезпечення закладів освіти сучасними меблями | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 680 | 150 | 397.1 | 218.7 | Придбано придбано 210 комплектів парт для 1 класу Нової української школи та меблі для обідніх залів 2 ЗЗСО
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 338.4 | 166
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 100 | 20 | 12.6 | 12.6
|  | 4) придбання навчальних кабінетів та сучасного обладнання для викладання навчальних дисциплін | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 950 | 200 | 142 | 59.3 | Придбано обладнання для кабінетів природничо-математичних дисциплін Миколаївського та Бережинського ЗЗСО
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 271.7 | 89
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 5) оновлення комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання навчальних закладів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 620 | 150 | 213.4 | 59.3 | Придбано 15 ноутбуків, 15 багатофункціональних пристроїв для НУШ; 9 телевізорів LED
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 467.2 | 236.6
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 140 | 30 | 63.5 | 14.2
|  | 6) забезпечення підключення закладів освіти до швидкісної мережі Інтернет | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 25 | 5 | 8.6 |  | Здійснено підключення 12 закладів загальної середньої освіти до швидкісної мережі Інтернет, придбано мережеве обладнання та облаштовано локальну мережу
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 574.2 | 574.2
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 10 | 2 | 3.2
|  | 7) забезпечення навчальних закладів ліцензійними та навчальними програмами, забезпечення різноманітності форм здобуття початової освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 150 | 30 | 32.6 | 1.5 | Здійснено придбання ліцензій на використання програмного комплексу АІС "Місцеві бюджети"
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 8) забезпечення навчальних закладів сучасною навчально-методичною, художньою літературою | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 115 | 25 | 37.9 | 20.2 | Придбано комплекти дитячої художньої літератури, дидактичний матеріал в 1 класи НУШ, підписка на періодичні навчально-методичні видання
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 313.8 | 136.9
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 30 | 5
|  | 9) проведення капітального ремонту будівель дошкільних навчальних закладів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 1200 | 300 |  |  | Капітальні ремонти приміщень закладів дошкільної освіти не проводились
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  |  | 0
|  | 10) проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх навчальних закладів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 2700 | 500 | 2180 | 2180 | Капітально відремоннтовано 2 покрівлі Созонівського НВК і Миколаївського ЗЗСО
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  | 88.2 | 88.2
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 11) проведення поточних ремонтів приміщень та споруд навчальних закладів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 2900 | 700 | 3369.8 | 1473.2 | Здійснено поточний ремонт приміщень, класних та групових кімнат, водогінної та каналізаційної мереж, 1 актової зали, 3 покрівель ЗО та 2 покрівель котелень, благоустрій і асфальтування подвір'я 2 ЗО
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 200 | 50 | 52.2 | 28.3
|  | 12) придбання спортивного обладнання та інвентарю для закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 450 | 100 | 302.2 | 139.7 | Придбано гімнастичні мати, туристичне спорядження, спортивну форму, м'ячі, скакалки та ін
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 60 | 10 | 1.8
8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 13) створення сучасних та модернізація існуючих спортивних майданчиків, тренажерних залів у закладах освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 350 | 100 | 399.5 | 200 | Здійснено ремонт спортивної зали Вільненського ЗЗСО
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 40 | 10
3. | Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві | 1) забезпечення впровадження допрофільного і профільного навчання у закладах загальної середньої освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | Фінансування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в межах кошторисних призначень |  |  |  | Впровадження профільної освіти у всіх 10 і 11 класах старшої школи здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 2) відкриття у закладах загальної середньої освіти класів з поглибленим вивченням предметів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | Фінансування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в межах кошторисних призначень |  |  |  | Відкриття класів з поглибленим вивченням предметів здійснюється у всіх 8 і 9 класах за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 3) впровадження додаткових курсів за вибором, факультативів у закладах загальної середньої освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | Фінансування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в межах кошторисних призначень |  |  |  | Впровадження додаткових курсів за вибором, факультативів здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в межах кошторисних призначень
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 4) організація дистанційного навчання | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 70 | 15 | 0 |  | Кошти у 2019 році не виділялись
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0
|  | 5) проведення предметних олімпіад | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 665 | 160 | 37.4 | 37.4 | Організовано харчування учасників ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, придбано канцелярські товари. Кошти на відшкодування вартості проїзду учасникам та супроводжуючим особам у 2019 році не виділялись
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 6) проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 81 | 18 | 0 |  | Кошти на організацію харчування та відшкодування вартості проїзду учасникам та супроводжуючим особам у 2019 році не виділялись
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 7) встановлення та виплата районних премій дітям-переможцям учнівських олімпіад, змагань, турнірів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 66 | 16 | 32 | 17 | Виплата премії голови Кропивницької райдержадміністрації та голови районної ради учням-переможцям обласних олімпіад, конкурсів, акцій, змагань
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 8) організація районних очно-заочних масових заходів (в т.ч. заходів національно-патріотичного виховання) та участь в обласних і Всеукраїнських акціях, конкурсах, змаганнях, олімпіадах, турнірах. | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 600 | 140 | 588.4 | 196.9 | Організовано проведення масових заходів, спортивних змагань, заходів національно-патріотичного виховання
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
4. | Мотивація вчителя до професійного і творчого розвитку | 1) встановлення та виплата районної премії педагогічним працівникам, які навчають обдарованих дітей, та щорічної районної премії імені С.Г.Максютіна (колективної та індивідуальної) | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 218 | 54 | 109 | 56 | Виплата районної педагогічної премії імені С.Г.Максютіна; премії голови Кропивницької райдержадміністрації та голови районної ради педагогам,які підготували учнів-переможців обласних олімпіад, конкурсів, акцій, змагань
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 2) підвищення кваліфікації вчителів-предметників | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 190 | 45 | 39.6 |  | Оплата відряджень вчителів НУШ
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 25.6 | 10.6
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 3) проведення методичних заходів для вчителів-предметників | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 90 | 20 | 11.5 | 2 | Проведення методичних заходів для вчителів-предметників згідно плану
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  | 2
13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 4) організація проведення конкурсів професійної майстерності | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 80 | 20 | 1.4 | 1.4 | Створення конкурентного середовища для професійного росту та обміну досвідом
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  | 2
|  | 5) виплачувати надбавку педагогічним працівникам за престижність праці у розмірі 20% посадового окладу | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | Фінансування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету та районного бюджету в межах кошторисних призначень |  |  |  | Матеріальне стимулювання педагогічної діяльності в обсязі 3853,7 тис.грн. за рахунок державного бюджету,1047,8 тис.грн. за рахунок районного бюджету
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 6) виплачувати щомісячну премію молодим спеціалістам закладів загальної середньої освіти зі стажем педагогічної діяльності до 3 років | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 1567 | 380 | 0 | 0 | Кошти у 2019 році не виділялись
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 7) виплачувати щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам у розмірі 85% | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | Фінансування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету та районного бюджету в межах кошторисних призначень |  |  |  | Матеріальне стимулювання педагогічної діяльності в обсязі 1253,9 тис.грн. за рахунок державного бюджету та 167,4 тис.грн. за рахунок районного бюджету, що становить 100% посадового окладу
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
5. | Орієнтація на потреби дитини, учня в освітньому просторі | 1) створення доступних умов для навчання та реабілітації для дітей з обмеженими функціональними можливостями (улаштування пандусів, ліфтів, спеціально обладнаних вбиралень тощо) | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 670 | 150 | 118 |  | Облаштовано пандуси в Івано-Благодатненському НВК
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 | 48 | 30
|  | 2) відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | Фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в межах кошторисних призначень |  |  |  | Відкрито 8 інклюзивних класів
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 3) відкриття у закладах дошкільної освіти інклюзивних та груп компенсуючого типу | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 225 | 50 |  |  | Запитів на відкриття інклюзивних груп не надходило
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0
15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 4) забезпечення модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти з інтегрованим та інклюзивним навчанням | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 60 | 10 |  |  | Здійснено придбання засобів навчання за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 231 | 123
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 5) введення до штатного розпису закладів дошкільної освіти посад асистента вихователя, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, соціального працівника, практичного психолога, сестри медичної лікувального кабінету, сестри медичної з лікувальної фізкультури, сестри медичної з масажу за наявності контингенту вихованців | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 418 | 100 | 12.2 |  | Відсутня потреба
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0
16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 6) введення до штатного розпису закладів загальної середньої освіти з інклюзивними класами посад асистента вчителя вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда тощо | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 110 | 25 | 400.4 | 236.4 | Введено 3,0 ставки асистента вчителя в Созонівському НВК та Миколаївському НВО
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 7) впровадження здоров’язберігаю-чих технологій, курсів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 358 | 82 | 82.9 | 35.9 | Впровадження здоров’язберігаючих технологій, курсів у Вільненському ЗЗЗСО та Високобайрацькому НВК ("школи сприяння здоров'ю")
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
6. | Забезпечення енергозберігаю-чих заходів | 1) проведення енергоаудиту закладів освіти | 2018-2020, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 100 | 25 |  |  | Кошти у 2019 році не виділялись
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 2) заміна віконних блоків та дверей на енергозберігаючі | 2018-2020, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 3400 | 800 | 2519.4 | 1738.9 | Здійснено заміну вікон в Івано-Благодатненському, Созонівському НВК, Миколаївському ЗЗСО
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  | 220.1 | 49.7
|  | 3) утеплення фасадів та покрівель навчальних закладів | 2018-2020, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 3000 | 700 | 2385.3 | 720 | Здійснено утеплення покрівель Созонівського НВК, Миколаївського ЗЗСО
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 323.2
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  | 700
18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 4) реконструкція та модернізація систем опалення у закладах освіти шляхом впровадження енергозберігаючих матеріалів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 2600 | 600 | 2122.9 | 1634.7 | Капітально відремонтовано 2 котельні Аджамського і Вільненського ЗЗСО, здійснено поточний ремонт котелень і систем опалення в Бережинському, Миколаївському ЗЗСО, Гаївській філії, замінено тепломережу в Бережинському ЗЗСО
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 5)переведення котельного обладнання на використання альтернативного палива | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 2250 | 600 |  |  | Не здійснювалося
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 6) заміна ламп освітлення на енергозберігаючі | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 170 | 30 | 21.2 | 1.2 | Придбано енергозберігаючі лампи освітлення
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
7. | Забезпечення безпечних умов навчання учнів, вихованців закладів освіти | 1) проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, цивільного захисту, організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 220 | 50 | 24.1 | 8.3 | Проведення навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, цивільного захисту, теплового господарства
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 2) проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 440 | 100 | 258.3 | 162.2 | Проведено ремонт електричного обладнання, здійснено реконструкції вузлів обліку газу в 3 котельнях закладів освіти
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  | 0 |  | 0
|  | 3) організація та проведення атестації робочих місць за умовами праці із санітарно-гігієнічним дослідженням факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 180 | 40 |  |  | Не проводилася
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 4) проведення протипожежних заходів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 1800 | 400 | 432.9 | 184.2 | Здійснено вогнезахисну обробку деревяних конструкцій 1 закладу освіти, облаштовано АПС 1 ЗО, перезарядка вогнегасників, заміри опору заземлення, облаштування 1 блискавкозахисту
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 5) влаштування камер відеоспостереження на території та у приміщеннях закладів освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 220 | 50 | 66 |  | Кошти не виділялись
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 6) влаштування та ремонт огорожі закладів освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 240 | 50 | 130 |  | Облаштовано огорожу Овсяниківського НВК
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  | 13 | 10
22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 7) проведення обстежень технічного стану приміщень та спортивних споруд закладів освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Місцеві бюджети | 70 | 20 | 66 | 66 | Обстежено будівлі 4 закладів освіти, виготовлено технічні паспорти
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 8) організація гарячого харчування учнів та вихованців закладів освіти | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 15900 | 3900 | 8059.9 | 3854 | Забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій, вихованців закладів дошкільної освіти
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 9) введення до штатних розписів навчальних закладів посад практичних психологів та соціальних педагогів з метою забезпечення належного соціально-психологічного супроводу | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | Фінансування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в межах кошторисних призначень |  |  |  | Введено відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, фінансування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
8. | Ефективне управління на основі партнерства між учнями, вчителями та батьками | 1) активізація ролі громадських формувань (ради, батьківські комітети, учнівське самоврядування тощо) | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, заклади освіти | Місцеві бюджети | Фінансування не потребує |  |  |  | В управлінні школою бере участь громадське самоврядування працівників закладу, учнів та їхніх батьків. Наглядова рада школи здійснює громадський нагляд, брере участь у визначенні стратегії розвитку навчального закладу, аналізує діяльність посадових осіб, сприяє залученню додаткових джерел фінансування.
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 2) висвітлення діяльності закладів освіти на сайтах та у засобах масової інформації | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, заклади освіти | Місцеві бюджети
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
|  | 3) публічне звітування керівників закладів освіти перед учасниками навчально-виховного процесу, громадськістю про діяльність закладів | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, заклади освіти | Місцеві бюджети | Фінансування не потребує |  |  |  | Здійснено у червні 2019 року, розміщено звіт на сайтах закладів освіти
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 4) запровадження процедури призначення керівників закладів загальної середньої освіти на конкурсній основі | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | Місцеві бюджети | Фінансування не потребує |  |  |  | Запроваджено
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
|  | 5) залучення родин до організації освітнього процесу, здобуття батьками знань про розвиток дитини, ефективні способи виховання | 2018-2021, щороку | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, заклади освіти | Місцеві бюджети | Фінансування не потребує |  |  |  | Здійснюється залучення батьків до організації НВП, інформування щодо розвитку дитини та способів виховання на батьківських зборах, організовано роботу ради закладу
Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством
25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 13
[5 empty] | Державний бюджет |  |  | 2544.3 | 1336.3
[5 empty] | Місцеві бюджети | 56869 | 14370 | 27480.2 | 13968.6
[5 empty] | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 835 | 177 | 1444.7 | 397.2
Всього (тис. грн.) | [5 empty] | 57704 | 14547 | 31470 | 15702.1