ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми  підвищення кваліфікації працівників Кропивницької районної державної адміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад                      Кропивницького району на 2022 рік

Програма підвищення кваліфікації працівників Кропивницької районної державної адміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Кропивницького району на 2022 рік затверджена рішенням сесії Кропивницької районної ради від 04 лютого 2022 року                             № 205 (далі - Програма).

Програмою було передбачено фінансування в обсязі 60 тис. грн., які було заплановано на фінансування наступних заходів:

- організація навчально-методичних семінарів, нарад, участь посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Кропивницького району у навчальних семінарах, нарадах, виставках, конференціях районного, обласного та державного рівнів, а також в інших заходах з метою освоєння нових технологій та обміном досвіду в різних сферах професійної діяльності –                       30 тис. грн.;

- організація навчально-методичних семінарів, нарад, участь працівників Кропивницької районної державної адміністрації у навчальних семінарах, нарадах, виставках, конференціях районного, обласного та державного рівнів, а також в інших заходах з метою освоєння нових технологій та обміном досвіду в різних сферах професійної діяльності – 30 тис. грн.

Протягом 2022 року державні службовці Кропивницької районної військової адміністрації, посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати місцевих рад Кропивницького району не підвищували кваліфікацію за кошти районного бюджету, передбачені Програмою, у зв'язку із введенням воєнного стану на території України з 24 лютого 2022 року указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).

Державні службовці Кропивницької районної військової адміністрації протягом 2022 року підвищували кваліфікацію в навчальному закладі "Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області" за обласною програмою:

-	10 осіб за загальною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації "Ефективна реалізація професійної діяльності державного службовця як запорука розвитку держави";

-	13 осіб за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Аналіз статистичних, соціологічних і просторових даних для оцінки і моніторингу регіонального розвитку";

-	2 особи за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Компетентності державного службовця та спеціальні вимоги до посади. Знання законодавства";

-	2 особи за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Компетентності державного службовця та спеціальні вимоги до посади. Цифрова грамотність";

-	1 особа за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Актуальні питання управління персоналом в органах державної влади".

Проведення заходів підвищення кваліфікації у навчальному закладі "Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області" здійснено за рахунок обласного бюджету, участь працівників Кропивницької районної військової адміністрації була безоплатною.

Начальник відділу управління

персоналом апарату районної

військової адміністрації                                              Маргарита ЛАПІЦЬКА

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

підвищення кваліфікації працівників Кропивницької районної державної адміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Кропивницького району на 2022 рік

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Програма 2022 р. | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підвищення кваліфікації державних службовців (в навчальному закладі «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації» (за обласною програмою) | Грн. | - | - |
| 2. | Організація навчально-методичних семінарів, нарад, участь посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Кропивницького району у навчальних семінарах, нарадах, виставках, конференціях районного, обласного та державного рівнів, а також в інших заходах з метою освоєння нових технологій та обміном досвіду в різних сферах професійної діяльності | Грн. | 30000 | - |
| 3. | Організація навчально-методичних семінарів, нарад, участь працівників Кропивницької районної державної адміністрації у навчальних семінарах, нарадах, виставках, конференціях районного, обласного та державного рівнів, а також в інших заходах з метою освоєння нових технологій та обміном досвіду в різних сферах професійної діяльності | Грн. | 30000 | - |

____________________________________________