Звіт начальника служби у справах дітей Кропивницької районної військової (державної) адміністрації про стан виконання районної програми підтримки служби у справах дітей Кропивницької районної державної адміністрації на 2022 рік

Рішенням  Кропивницької районної ради від 04 лютого 2022 року №201 «Про затвердження районної програми підтримки служби у справах дітей Кропивницької районної державної адміністрації на 2022 рік» затверджено Районну програму підтримки служби у справах дітей Кропивницької районної державної адміністрації на 2022 рік (далі – Програма), яка розроблена відповідно до Конституції України, вимог Конвенції ООН про права дитини та інших актів національного законодавства України.

Так, з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до Конституції України, вимог Конвенції ООН про права дитини та інших актів національного законодавства України, службою у справах дітей здійснювались завдання та заходи з таких напрямків:

координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, реалізації права дитини на виховання в сімейному оточенні;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо усиновлення дітей, влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню, усиновлених дітей, дітей, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

надання органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Показники обсягу фінансування Програми

| Напрямок діяльності служби у справах дітей Кропивницької районної державної/військової адміністрації | Назва статті витрат | Очікуваний обсяг фінансування з районного бюджету для реалізації програми (грн) | Фактичний обсяг фінансування з районного бюджету для реалізації програми (грн) |
| --- | --- | --- | --- |
| Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяння усиновленню. Перевірка умов проживання дітей в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, підготовка висновків про доцільність усиновлення дитини громадянами України. | Придбання паливно-мастильних матеріалів для виїздів працівників служби у справах дітей для відвідування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей усиновителів, кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, сімей потенційних усиновлювачів | 73000 | 0* |
|  | Придбання канцтоварів для формування особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, послуги з відновлення та заправки картриджів для оргтехніки | 7000 | 0* |
| Організація урочистих заходів та придбання подарунків | Організація урочистих заходів та придбання подарунків з нагоди Міжнародного дня захисту дітей (01 червня), з нагоди Дня усиновлення (30 вересня), з нагоди Дня святого Миколая (19 грудня), Новорічних та Різдвяних свят | 60000 | 49431* |
|  | Друкована продукція (листівки) | 10000 | 569* |
| ВСЬОГО | _ | 150000 | 50000* |

*Таким чином, фактичний обсяг фінансування Програми склав третину (33,3%) від очікуваного. Однак, здійснення діяльності служби у справах дітей Кропивницької районної військової (державної) адміністрації з виконання покладених завдань та досягнення результативних показників Програми стало можливим за рахунок фінансування в рамках виконання районної програми підтримки органів виконавчої влади на 2021-2022 роки.

| Результати виконання Програми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва показника | Одиниця виміру | Заплановані показники за період дії Програми | Досягнуті показники за період дії Програми |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| І. Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість створених прийомних сімей | Одиниця | 1 |  | 1 |
| 2 | Кількість створених дитячих будинків сімейного типу | Одиниця | 1 |  | 1 |
| ІІ. Показники ефективності Програми |  |  |  |  |  |
| 1 | Охоплено сімейними формами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | % | 95 |  | 95 |

Таким чином, протягом часу дії Програми створено 1 прийомну сім’ю,              та 1 дитячий будинок сімейного типу. До прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу влаштовано 32 дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування.

Громадянами України усиновлено 4 дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Здійснено контроль та нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини відповідно відповідно до законодавчо визначено періодичності відвідування сімей усиновлювачів, здійснено відвідування  прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які функціонують на території Кропивницького району, з метою контролю за станом утримання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сімейними формами влаштування охоплено 95% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Заплановані результативні показники Програми досягнуто.

Начальник служби

у справах дітей	Алла АНДРУСЕВИЧ