Про стан виконання  Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного

підприємства Кропивницької районної ради  «Кропивницька центральна районна лікарня»  за 2025 рік

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, грн. | Виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2025 |
| 1. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | Оплата підприємством комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих та громадських потреб та відшкодування вартості комунальних послуг при використанні орендованих приміщень. | 2025 | місцеві бюджети | 8 000 000,00 | 4 618 300,00 з них: Аджамська ОТГ – 2 650 000,00 Соколівська ОТГ 500 000,00 Первозванівська ОТГ 550 000,00 Великосеверинівська ОТГ 600 000,00 Катеринівська ОТГ 318 300,00 |
| 2. | Оплата робіт за реалізацію робочого проекту системи блискавкозахисту та системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень | Виконання робіт по проведенню робочого проекту системи блискавкозахисту та системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень | 2025 | Районний, місцеві бюджети | 3 476 262,73 | - |
| 3. | Оновлення матеріально-технічної бази | Придбання матеріалів, обладнання, на програмне забезпечення, на поточний ремонт, медикаменти та перев’язувальні матеріали для потреб лікарні | 2025 | Районний, місцеві бюджети | 532 737,27 | 513 108,27 З них: Аджамська ОТГ - 318 703,66 Великосеверинівська ОТГ - 14 404,61 Катеринівська ОТГ 180 000,00 |
|  | Всього |  |  |  | 12 000 000,00 | 5 131 408,27 |